## Valores Planificados
Fase | # Tarea | Intervalo 1 | Intervalo 2 | Intervalo 3 | Intervalo 4 | Intervalo 5 | Intervalo 6 | Intervalo 7 | Intervalo 8 | Intervalo 9 | Intervalo 10 | Intervalo 11 | Total
Fase de Inicio y Planificación | Tarea 1 |  | 500 | 500 | [8 empty] | 1000
Fase de Inicio y Planificación | Tarea 2 |  | 800 | 200 | [8 empty] | 1000
Fase de Ejecución | Tarea 3 |  |  | 500 | 300 | [7 empty] | 800
Fase de Ejecución | Tarea 4 |  |  | 300 | 300 | 400 | [6 empty] | 1000
Fase de Ejecución | Tarea 5 |  |  |  |  | 400 | 400 | 200 |  |  |  |  | 1000
Fase de Ejecución | Tarea 6 | [5 empty] | 500 | 500 | 400 |  |  |  | 1400
Fase de Ejecución | Tarea 7 | [7 empty] | 400 | 400 |  |  | 800
Fase de Monitoreo | Tarea 8 | [8 empty] | 500 |  |  | 500
Fase de Monitoreo | Tarea 9 | [8 empty] | 500 | 1500 |  | 2000
Fase de Cierre | Tarea 10 | [10 empty] | 500 | 500