## Matriz de Comunicación
|  |  |  | Matriz de Comunicación | [6 empty] | Código: |  | IPL-FOR-02
[11 empty] | Versión: |  | 01
Nombre del proyecto: |  |  |  | Línea de Trasmisión Mamacocha – Chipmo de 66 Kv
Nombre Clave del proyecto: |  |  |  | 1203 |  |  |  | Fecha: |  | 2017-11-10
N° | Interesados |  |  | Cargo | Responsable de Distribuir la Información | Información a Comunicar | Importancia de la Comunicación (*) |  | Frecuencia de la Comunicación |  |  | Medio de Comunicación a Utilizar
1 | Andrés Bartrina |  |  | Representante | José Antonio Nuñez | Reporte semanal | alta |  | semanal |  |  | Correo electrónico
2 | José Antonio Nuñez |  |  | Gerente General | Alicia Maguiña | Reporte semanal | alta |  | semanal |  |  | Correo electrónico
3 | Edward Salazar |  |  | Especialista en Análisis de la Información Gráfica | Alicia Maguiña | Información gráfica recopilada | media |  | diaria |  |  | Correo electrónico
4 | Alicia Maguiña |  |  | Especialista en Diagnóstico Saneamiento y Negociación | Edward Salazar | análisis gráfico de información recopilada | media |  | diaria |  |  | Correo electrónico
5 | Alicia Maguiña |  |  | Especialista en Diagnóstico Saneamiento y Negociación | Gabriel Cornejo | Inventario de bienes y valorización de predios | media |  | diaria |  |  | Correo electrónico/ telefónico
6 | Gabriel Cornejo |  |  | Especialista en Diagnóstico Saneamiento y Negociación | Edison Quispe | Levantamiento topográfico | media |  | diaria |  |  | Presencial
7
8
9
(*) | Alta | : | Está relacionada con la importancia de la información que requiere el Cliente/Gerentes/Jefe de proyecto
| Media | : | Está relacionado con la importancia de la información que se genere/comunique al equipo del proyecto