## Matriz de Roles
|  | Matriz de Roles (RACI) | [8 empty] | Código: IPL-FOR-03 Versión: 01
Nombre del proyecto: | LOS CALATOS PIPELINE CORRIDOR
Nombre Clave del proyecto: | 1199 | [8 empty] | Fecha: | 2017-10-23
[5 empty] | Jose Antonio Nuñezz | Pamela Pino | Alicia Maguiña | Edward Salazar | José Antonio Villanueva | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador
Roles
Actividades del cronograma
Recopilación de información de entidades públicas |  |  |  |  | I | I | R | I | I
Elaboración de informe final |  |  |  |  | C | C | R | C | C
Elaboración de planos temáticos y base cartográfica |  |  |  |  | C | C | C | R | C
Estimación de valor de las áreas de estudio |  |  |  |  | C | C | C | C | R
Control de calidad |  |  |  |  | I | R | C | C | C
R = Responsable de ejecutar |  |  | A = Aprueba |  | C= Consultado |  |  |  |  | I = Informado
R = Responsable de ejecutar: Es el responsable de llevar a cabo una tarea determinada. De esta manera, para cada tarea definida en el proyecto existe normalmente un rol responsable de su ejecución.
A = Aprueba: Es la persona que asume la responsabilidad final por la correcta y completa ejecución de una tarea y recibe informacion de los responsables de la ejecución de la misma.
C = Consultado: Es la persona no implicada directamente en la ejecución de la tarea, sin embargo su opinión es importante para definir una actividad.
I = Informado: Es la persona que recibe los resultados de una tarea o se le informa acerca de los avances del proceso.