## Matriz de Roles
|  | Matriz de Roles (RACI) | [8 empty] | Código: IPL-FOR-03 Versión: 01
Nombre del proyecto: | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y REPLANTEO DE ÁREAS
Nombre Clave del proyecto: | INP-PROV-2017-SANP1 | [8 empty] | Fecha: | 2017-11-22
[5 empty] | Jose Antonio Nuñezz | Pamela Pino | Eddy Jiménez | José Egoavil | Roy Paulino | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador
Roles
Actividades del cronograma
Análisis Técnico de Expedientes de Afectación |  |  |  |  | I | I | C | R | C
Análisis Legal de Expedientes de Afectación |  |  |  |  | I | I | R | C | C
Reconstrucción de Polígonos de Predios Adquiridos |  |  |  |  | I | I | C | C | R
Elaboración de Cuadro Resúmen de Predios Adquiridos |  |  |  |  | I | I | R | R | C
Elaboración de Primer Entregable |  |  |  |  | I | I | R | R | C
Elaboración de Planos y Memorias |  |  |  |  | I | I | C | C | I
Elaboración de Oficios a SUNARP |  |  |  |  | I | I | R | C | C
Elaboración de Declaraciones Juradas |  |  |  |  | I | I | R | R | I
Elaboración de Publicaciones |  |  |  |  | I | I | R | R | C
Elaboración de Segundo Entregable |  |  |  |  | I | I | R | R | C
Presentación de Expedientes a SUNARP |  |  |  |  | I | I | R | C | I
Seguimiento de Expedientes en SUNARP |  |  |  |  | I | I | R | R | I
Elaboración de Tercer Entregable |  |  |  |  | I | I | R | R | C
Obtención de Partidas Registrales a Favor de PROVIAS |  |  |  |  | I | I | R | I | I
Elaboración de Fichas de Predio Inscrito |  |  |  |  | I | I | R | R | C
Elaboración de Informe Individual de Predio no Inscrito |  |  |  |  | I | I | R | R | C
Elaboración de Plano Mosaico de Predios Inscritos |  |  |  |  | I | I | C | C | R
Elaboración de Tercer Entregable |  |  |  |  | I | I | R | R | C
R = Responsable de ejecutar |  |  | A = Aprueba |  | C= Consultado |  |  |  |  | I = Informado
R = Responsable de ejecutar: Es el responsable de llevar a cabo una tarea determinada. De esta manera, para cada tarea definida en el proyecto existe normalmente un rol responsable de su ejecución.
A = Aprueba: Es la persona que asume la responsabilidad final por la correcta y completa ejecución de una tarea y recibe informacion de los responsables de la ejecución de la misma.
C = Consultado: Es la persona no implicada directamente en la ejecución de la tarea, sin embargo su opinión es importante para definir una actividad.
I = Informado: Es la persona que recibe los resultados de una tarea o se le informa acerca de los avances del proceso.